Информация

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

МО «Поливановское сельское поселение»

по итогам 2024 года

### Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение»  за 2024 год проведена в соответствии с методикой утверждённой Постановлением администрации  МО «Поливановское сельское поселениеь» от 13.02.2020 № 9 «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение» на 2024 год, утверждённый постановлением администрации муниципального образования «Поливановское сельское поселение» от 23.10.2023г № 54, включает 9 муниципальных программ.

Муниципальным заказчиком муниципальных программ выступает администрация муниципальоного образования «Поливановское сельское поселение».

Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется муниципальным заказчиком совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена муниципальным заказчиком муниципальных программ по итогам их реализации в 2024 году.

Исходными данными для оценки эффективности реализации муниципальной программы являлись:

-данные, содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемом муниципальным заказчиком;

-данные, полученные в результате мониторинга хода реализации муниципальных программ;

-иные данные о результатах реализации муниципальной программы, необходимые для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
          По результатам анализа исходных данных муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ  проведена оценка:

- эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы;

- качества планирования целевых индикаторов муниципальной программы;

- эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы (при наличии).

По завершении указанной оценки муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ проведена интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ и с учётом полученных по её результатам значений определена степень эффективности реализации каждой муниципальной программы, которая характеризуется следующим образом:

| Степень эффективности реализации муниципальной программы | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Реализация муниципальной программы является эффективной | Более 80 процентов |
| Реализация муниципальной программы является умеренно эффективной | от 70 до 80 процентов включительно |
| Реализация муниципальной программы является неэффективной | Менее 70 процентов |

На реализацию муниципальных программ МО «Поливановское сельское поселение» в 2024 году  из всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 5917,94061 тыс. руб.  Общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования составил  5599,03563 тыс. руб., что составляет  94,6% от  запланированного объёма. Неисполнение плана обусловлено отсутствием финансирования запланированных мероприятий в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение»  за 2024 год:

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения   МО «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» № 16 от 27.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».  Координатор  муниципальной программы - администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2024 году программой предусмотрено финансирование в объёме 32,883 тыс. руб.  За отчетный период освоено 321,883 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

1.Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту отдельных категорий граждан на сумму 271,158 тыс. руб.,  в т.ч.:

- предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим, ушедшим на пенсию -  271,158 тыс. рублей.

2. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту детей и семей с детьми на сумму 50,725 тыс. руб., в т.ч.:

-приобретение подарков к Новогодним праздникам 40 штук на сумму 25,000 тыс. рублей;

- приобретение горюче-смазочных материалов для подвоза граждан поселения на мероприятия – 9,580 тыс. рублей;

- ценный подарок к 70-летию ОГАУСО ПНИ с.Акшуат, на поселенческий конкурс «Семья года-2024», проведение мероприятий 9 мая - 16,145 тыс. рублей;

Оценка степени достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Выполнено/ Обоснование причин невыполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости | % | 5 | 5 | 0 | 100 | Выполнено |
| 2 | Обеспечение полного и своевременного выполнения муниципальных полномочий по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы. | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |
| 3 | Доля инвалидов, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей инвалидов, от общего количества граждан данной категории | % | 20 | 10 | 0 | 50 | Плановый показатель не достигнут по причине не проведения массовых мероприятий |
| 4 | Доля семей с детьми, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей, от общего количества граждан данной категории | % | 55 | 55 | 0 | 100 | Выполнено. |

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году обеспечено достижение плановых значений 3 из 4 целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 75 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 75 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*75+0,3*100+0,3*100+0,1*75=90%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 90%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Выводы:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. Необходимо при реализации муниципальной программы в 2025 году скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

2. Муниципальная  программа по обеспечению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 20.02.2020 № 15 «Об утверждении муниципальной  программы по обеспечению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поливановское  сельское поселение» Барышского района  Ульяновской области».  Координатор муниципальной программы  администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

В 2024 году на выполнение мероприятий  программы предусмотрено в бюджете 170,22680 тыс. рублей. Исполнено на 170,22680 тыс. руб., или 100% от запланированного объема. Денежные средства направлены на:

- противопожарная опашка населенных пунктов – 79,952 тыс. рублей.

- очистка дренажных канав, покраска конусов – 50,58980 тыс. рублей;

-приобретение пожарных рукавов, огнетушителей, т.д. – 39,685 тыс. рублей.

Оценка степени достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |
| 1 | Снижение количества пожаров | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | Выполнено |  |
| 2 | Противопожарные минерализованные полосы | км. | 40 | 80 | +40 | 200 | Выполнено |  |

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году обеспечено достижение плановых значений установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2024 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «По обеспечению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поливановское  сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Выполнено/ Обоснование причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. | Обеспечение мер пожарной безопасности усиление противопожарной защиты населенных пунктов на территории Поливановского сельского поселения, уменьшение количества пожаров и гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, достигаемое за счет качественного обеспечения первичных мер пожарной безопасности. | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Выводы:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. При реализации муниципальной программы в 2025 году необходимо скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

3. Муниципальная  программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение»  Барышского района Ульяновской области»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» № 13 от 27.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Координатор муниципальной программы – администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2024 году программой предусмотрено финансирование в объёме 241,34986 тыс. рублей, освоено 241,34986 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

- Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники:

- Своевременное обеспечение печатающих устройств расходными материалами (заправка и восстановление картриджей) – 3,0 тыс. рублей.

2. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Поливановское сельское поселение» и расширение возможности доступа к ней в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления":

- Размещение официальных материалов о деятельности МО «Поливановское сельское поселение» в средствах массовой информации- 83,024 тыс. рублей.

- Подписка на периодические издания – 5,65086 тыс. рублей.

3. Обеспечение защиты информационных систем от несанкционированного доступа

- Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи – 28,911 тыс. рублей.

4. Замена устаревшего компьютерного оборудования-120,764 тыс. рублей.

Оценка степени достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенных, заправляемых и восстановленных картриджей | шт. | 5 | 5 | 0 | 100,0 | Выполнено |  |  |
| 2 | Количество опубликованных НПА, статей | шт. | 70 | 78 | +8 | 111,4 | Выполнено |  |  |
| 3 | Количество обновляемых средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |
| 4 | Количество приобретенных периодических изданий | экз. | 4 | 4 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году обеспечено достижение плановых индикаторов по 4 целевым индикаторам, установленным муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2024 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Обоснование причин не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 11 | Увеличение доли компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающего современным требованиям | % | 100 | 80 | -20 | 80 | Не выполнено |
| 22 | Повышение открытости и доступности информации для населения | % | до 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |

По информации администрации ожидаемый эффект реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с финансированием программы.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования бюджетных средств.

Выводы

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. При реализации муниципальной программы в 2025 году необходимо скорректировать показатели ожидаемого эффекта, плановые значения целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

4. Муниципальная  программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» № 14 от 27.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Координатор муниципальной программы – администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2024 году программой предусмотрено финансирование в объёме 1915,02818 тыс. рублей, освоено 1596,12320 тыс. рублей или 83,3% от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Содержание уличного освещения – 795,90923 тыс. рублей;

2. Содержание памятников – 24,585 тыс. рублей;

3. Благоустройство – 775,62897 тыс. рублей, из них:

- озеленение территории поселения – 14,330 тыс. рублей;

- работы по благоустройству территории – 529,69224 тыс. рублей;

- приобретение хоз., стройматериалов, ГСМ для муниципальных нужд –  150,72273 тыс. рублей;

- приобретение основных средств (триммер, снегоуборщик, газонокосилка, генератор и т.д.) – 61,884 тыс. рублей;

- проектные работы, т.д. – 19,000 тыс. рублей;

Оценка спепени достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования освещенных частей улиц, парков, скверов | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории поселения | ед. | 15 | 15 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |
| 3 | Количество спиленных и убранных деревьев | ед. | 35 | 0 | -35 | 0 | Не выполнено |  |  |
| 4 | Содержание территорий парков, скверов, улиц и других общественных территорий в состоянии комфортного проживания граждан | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |

В ходе реализации программных мероприятий в отчетном году обеспечено достижение плановых индикаторов по 3 целевым индикаторам, установленным муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 75%.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 75 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2024 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Обоснование причин не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 11 | Исполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с предусмотренным финансированием | % | 100 | 75 | -25 | 75 | Выполнено |

По информации администрации ожидаемый эффект реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с финансированием программы.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*75+0,3*100+0,3*83,3+0,1*75=85%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 85%, что подтверждает эффективность использования бюджетных средств.

Выводы:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2.Для дальнейшей реализации муниципальной программы в 2025 году, необходимо скорректировать плановые значения целевых индикаторов, показатели ожидаемого эффекта и мероприятий программы, пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 27.02.2020 г. № 18 «Об утверждении Муниципальной  программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании   «Поливановское сельское поселения» Барышского района Ульяновской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Поливановское сельское поселение». Реализация мероприятий муниципальной программы не была проведена по причине отсутствия заявок на проведение мероприятий.

6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 27.02.2020 г. № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2024 году программой предусмотрено финансирование в объёме 15,000 тыс. рублей, освоено 15,000 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

- туристический слет сельской молодежи –   15,000 тыс. рублей;

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

9 мая, Детская новогодняя елка «Волшебные часы», День защиты детей, День России, День матери, День пожилого человека, День молодежи.

Оценка степени достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодежи 14-30 лет, охваченной мероприятиями различной направленности. | чел. | 220 | 220 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |  |
| 2 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, профилактике асоциальных проявлений. | чел. | 140 | 140 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |  |
| 3 | Количество молодежи, охваченной мероприятиям, направленными на развитие гражданственности и патриотическое воспитание | чел. | 210 | 210 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |  |

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году обеспечено достижение плановых индикаторов по 3 целевым индикаторам, установленным муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2024 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Обоснование причин не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 11 | Исполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с предусмотренным финансированием | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |

По информации администрации ожидаемый эффект реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с финансированием программы.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования бюджетных средств.

Выводы

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. При реализации муниципальной программы в 2025 году необходимо скорректировать показатели ожидаемого эффекта, плановые значения целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

7. Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 12.10.2022 г. № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2024 году программой предусмотрено финансирование в объёме 27,61326 тыс. рублей, освоено 27,61326 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков в целях проведения торгов, а также для бесплатного предоставления определенным законом категориям граждан, а также оценки рыночной стоимости в соответствии с ФЗ №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  –  25,000 тыс. рублей;

- страхование имущества  – 2,61326 тыс. рублей;

Оценка достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |  |
| 1 | Степень выполнения плана по доходам местного бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом | % | Не менее 100 % | 96,8 | -3,2 | 96,8 | Не выполнено (снижение кадастровой стоимости и уточнение площадей зем. участка) |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | % | Не менее 35 % | 35 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году обеспечено достижение плановых индикаторов по 1 целевому индикатору, установленному муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 50 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2024 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Обоснование причин не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 11 | Увеличение объема доходов местного бюджета от использования имущества и земельных участков | % | 101 | 96,8 | -3,2 | 95,8 | Не выполнено (снижение кадастровой стоимости и уточнение площадей зем. участка) |

По информации администрации ожидаемый эффект реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с финансированием программы.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*50+0,3*100+0,3*100+0,1*50=80%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 80%.

Выводы:

1. Реализация муниципальной программы признаётся умеренно эффективной.

2. При реализации муниципальной программы в 2025 году необходимо скорректировать показатели ожидаемого эффекта, плановые значения целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

8. Муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности» на территории муниципального образования  "Поливановское сельское поселение" Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 29.12.2023 № 76  «Об утверждении муниципальной  программы «Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности» на территории муниципального образования  "Барышский  район" Ульяновской области». Координатор муниципальной программы –  администрация МО «Поливановского сельского поселения».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2024 году программой предусмотрено финансирование в объёме 153,500 тыс. руб. За 2024 год  освоено 153,500 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема. Средства направлены на реализацию мероприятий:

- Повышение тепловой защиты здания администрации - замена оконного блока – 153,500 тыс. рублей;

Оценка степени достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Выполнено/ Обоснование причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на содержание органов местного самоуправления за счет проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | кВт.ч/м2 | 177,6 | 208,1 | 30,5 | 117,2 | Выполнено (на 25829 кВт час. потреблено меньше чем в 2022 году) |
| 2 | Увеличение количества уличных точек освещения | Ед. | 172 | 0 | -172 | 0 | Не выполнено, отсутствие заявок на подключение доп. точек освещения |

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году обеспечено достижение плановых значений по одному целевому индикатору установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 50 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 50 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2024 году по данным координатора муниципальной программы достигнуто в полном объёме плановое значение 100% из 100 % показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Выполнено/ Обоснование причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Исполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с предусмотренным финансированием | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*50+0,3*100+0,3*100+0,1*50=95%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 95%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Выводы:

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. Предлагаем  координатору продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году, а так же скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

9. Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Барышский район» от 03.03.2021 № 9-А «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Координатор муниципальной программы – администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы в 2024 году было предусмотрено финансирование в объёме 948,94951 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета –739,649 тыс. рублей, от населения и хозяйствующих субъектов- 95,42651, средства местного бюджета-113,874 тыс. рублей.

Средства освоены в сумме 948,94951 тыс. рублей или 100% от запланированного объема.

Денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- реализация проектов развития муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, «Текущий ремонт Акшуатского сельского клуба» - 948,94951 тыс. рублей;

Оценка степени достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Количество учреждений культуры, в которых будут проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы | процент | 1 | 1 | 0 | 100 | Выполнено |
| 2 | Количество реализуемых проектов, получивших поддержку из областного бюджета Ульяновской области | процент | 1 | 1 | 0 | 100 | Выполнено |
| 3 | Рост количества посещений учреждений культуры (нарастающим итогом относительно базового значения) |  | 110,7 | 110,7 | 0 | 100 | Выполнено |

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году обеспечено достижение плановых значений 3 из 3 целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2024 году по данным координатора муниципальной программы достигнуты в полном объёме плановые значения всех показателей ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан Ульяновской области качеством условий оказания учреждениями культуры государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры | % | 83 | 83 | 0 | 100 | Выполнено |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Выводы

Реализация муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области» признаётся эффективной.