Информация

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

МО «Поливановское сельское поселение»

по итогам 2022 года

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с Постановлением администрации  МО «Поливановское сельское поселение»  от 13.02.2020 № 9 «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение» на 2022 год, утверждённый постановлением администрации муниципального образования «Поливановское сельское поселение» от 03.11.2021 № 65, включает 7 муниципальных программ.

Муниципальным заказчиком муниципальных программ выступает администрация муниципальоного образования «Поливановское сельское поселение».

Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется муниципальным заказчиком совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.

### Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение»  за 2022 год проведена в соответствии с методикой утверждённой Постановлением администрации  МО «Поливановское сельское поселениеь» от 13.02.2020 № 9 «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена муниципальным заказчиком муниципальных программ по итогам их реализации в 2022 году.

Исходными данными для оценки эффективности реализации муниципальной программы являлись:

-данные, содержащиеся в годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы, подготавливаемом муниципальным заказчиком;

-данные, полученные в результате мониторинга хода реализации муниципальных программ;

-иные данные о результатах реализации муниципальной программы, необходимые для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
          По результатам анализа исходных данных муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ  проведена оценка:

- эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы;

- качества планирования целевых индикаторов муниципальной программы;

- эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы (при наличии).

По завершении указанной оценки муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ проведена интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ и с учётом полученных по её результатам значений определена степень эффективности реализации каждой муниципальной программы, которая характеризуется следующим образом:

| Степень эффективности реализации муниципальной программы | Значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Реализация муниципальной программы является эффективной | Более 80 процентов |
| Реализация муниципальной программы является умеренно эффективной | от 70 до 80 процентов включительно |
| Реализация муниципальной программы является неэффективной | Менее 70 процентов |

На реализацию муниципальных программ МО «Поливановское сельское поселение» в 2022 году  из всех источников финансирования были предусмотрены средства в сумме 3209,48349 тыс. руб.  Общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования составил 3209,19653 тыс. руб., что составляет  99,99% от  запланированного объёма.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Поливановское сельское поселение»  за 2022 год:

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения   МО «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» № 16 от 27.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».  Координатор  муниципальной программы - администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году программой предусмотрено финансирование в объёме 297,16680 тыс. руб.  За отчетный период освоено 297,16680 тыс. руб., или 100 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

1.Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту отдельных категорий граждан на сумму 271,158 тыс. руб.,  в т.ч.:

- предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим, ушедшим на пенсию -  271,158 тыс. рублей.

2. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту детей и семей с детьми на сумму 26,00880 тыс. руб., в т.ч.:

-приобретение подарков к Новогодним праздникам  22 штуки на сумму 10,340 тыс. рублей;

Оценка достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Выполнено/ Обоснование причин невыполнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости | % | 4 | 4 | 0 | 100 | Выполнено |
| 2 | Обеспечение полного и своевременного выполнения муниципальных полномочий по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы. | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |
| 3 | Доля инвалидов, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей инвалидов, от общего количества граждан данной категории | % | 15 | 15 | 0 | 100 | Выполнено. |
| 4 | Доля семей с детьми, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей, от общего количества граждан данной категории | % | 40 | 40 | 0 | 100 | Выполнено. |

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году обеспечено достижение плановых значений 4 из 4 целевых индикаторов установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Выводы

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. Необходимо при реализации муниципальной программы в 2023 году скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

2. Муниципальная  программа по обеспечению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 20.02.2020 № 15 «Об утверждении муниципальной  программы по обеспечению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поливановское  сельское поселение» Барышского района  Ульяновской области».  Координатор муниципальной программы –администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

В 2022 году на выполнение мероприятий  программы предусмотрено в бюджете 82,97480 тыс. рублей. Исполнено на 82,97480 тыс. руб., или 100% от запланированного объема. Денежные средства направлены на:

- противопожарная опашка населенных пунктов – 36,000 тыс. рублей.

- обкашивание территории поселения  – 11,18480 тыс. рублей;

- очистка дренажных канав – 6,600 тыс. рублей;

- приобретение пожарных рукавов, огнетушителей, противопожарной двери с установкой – 28,350 тыс. рублей.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |
| 1 | Изготовление памяток на противопожарную тематику | шт. | 1000 | 1000 | 0 | 100 | Выполнено |  |
| 2 | Противопожарные минерализованные полосы | км. | 40 | 40 | 0 | 100 | Выполнено |  |
| 3 | Изготовление и установка противопожарных конусов | шт. | 10 | 0 | -10 | 0 | Не выполнено, в связи с отсутствием необходимости |  |

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году обеспечено достижение плановых значений из 3-х целевых индикаторов только 2-х установленных муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 66,7 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 33,3 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2022 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «По обеспечению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Поливановское  сельское поселение» Барышского района Ульяновской области

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Выполнено/ Обоснование причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1. | Обеспечение мер пожарной безопасности усиление противопожарной защиты населенных пунктов на территории Поливановского сельского поселения, уменьшение количества пожаров и гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня, достигаемое за счет качественного обеспечения первичных мер пожарной безопасности. | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*66,7+0,3*100+0,3*100+0,1*33,3=83,34 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 83,34%, что подтверждает эффективность использования средств бюджета.

Выводы

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. При реализации муниципальной программы в 2022 году необходимо скорректировать плановые значения целевых индикаторов, ожидаемого эффекта и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

3. Муниципальная  программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» № 13 от 27.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Координатор муниципальной программы – администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году программой предусмотрено финансирование в объёме 86,62435 тыс. рублей, освоено 86,62435 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

- Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники:

- Своевременное обеспечение печатающих устройств расходными материалами (заправка и восстановление картриджей) – 4,350 тыс. рублей.

2. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Поливановское сельское поселение» и расширение возможности доступа к ней в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления":

- Размещение официальных материалов о деятельности МО «Поливановское сельское поселение» в средствах массовой информации- 62,77572 тыс. рублей.

- Пользование WEB сайтом администрации в сети Интернет – 12,250 тыс. рублей.

3. Обеспечение защиты информационных систем от несанкционированного доступа

- Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи – 4,83333 тыс. рублей.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенных, заправляемых и восстановленных картриджей | шт. | 25 | 10 | -15 | 40,0 | В связи с отсутствием необходимости заправки дополнительных картриджей |  |  |
| 2 | Количество опубликованных НПА, статей | шт. | 70 | 115 | +45 | 164 | Выполнено |  |  |
| 3 | Количество обновляемых средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |
| 4 | Период пользования официальным сайтом муниципального образования | Мес. | 12 | 12 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году обеспечено достижение плановых индикаторов по 3 целевым индикаторам, установленным муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 75 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 75 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2022 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Обоснование причин не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 11 | Увеличение доли компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающего современным требованиям | % | 80 | 80 | 0 | 100 | Выполнено |
| 22 | Повышение открытости и доступности информации для населения | % | до 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |

По информации администрации ожидаемый эффект реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с финансированием программы.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*75+0,3*100+0,3*100+0,1*75=90%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 90%, что подтверждает эффективность использования бюджетных средств.

Выводы

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. При реализации муниципальной программы в 2023 году необходимо скорректировать показатели ожидаемого эффекта, плановые значения целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

4. Муниципальная  программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» № 14 от 27.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Координатор муниципальной программы – администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году программой предусмотрено финансирование в объёме 1681,99172 тыс. рублей, освоено 1681,70476 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

1. Содержание уличного освещения – 680,53268 тыс. рублей;

2. Содержание памятников – 35,149 тыс. рублей;

3. Благоустройство – 966,02308 тыс. рублей, из них:

- озеленение территории поселения – 39,000 тыс. рублей;

- благоустройство территории (приобретение хоз., стройматериалов, ГСМ для муниципальных нужд и т.д) - 419,54338 тыс. рублей;

- вырубка кустарника, спиливание аварийных деревьев и их вывоз – 478,008 тыс. рублей;

Оценка достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |  |
| 1 | Обеспечение функционирования освещенных частей улиц, парков, скверов | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по благоустройству территории поселения | ед. | 15 | 15 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |
| 3 | Количество спиленных и убранных деревьев | ед. | 35 | 35 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |
| 4 | Содержание территорий парков, скверов, улиц и других общественных территорий в состоянии комфортного проживания граждан | % | 100 | 100 | 0 | 100 | Выполнено |  |  |

В ходе реализации программных мероприятий в отчетном году обеспечено достижение плановых индикаторов по 4 целевым индикаторам, установленным муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100%.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2022 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Обоснование причин не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 11 | Исполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с предусмотренным финансированием | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнено |

По информации администрации ожидаемый эффект реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с финансированием программы.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100,0%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100,0%, что подтверждает эффективность использования бюджетных средств.

Выводы

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2.Для дальнейшей реализации муниципальной программы в 2022 году, необходимо скорректировать плановые значения целевых индикаторов, показатели ожидаемого эффекта и мероприятий программы, пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 27.02.2020 г. № 18 «Об утверждении Муниципальной  программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании   «Поливановское сельское поселения» Барышского района Ульяновской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Поливановское сельское поселение». Реализация мероприятий муниципальной программы не были проведены по причине отсутствия финансирования.

6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации МО «Поливановское сельское поселение» от 27.02.2020 г. № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация МО «Поливановское сельское поселение».

Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы

На реализацию мероприятий программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году программой предусмотрено финансирование в объёме 13,72582 тыс. рублей, освоено 13,72582 тыс. рублей или 100 % от запланированного объема.  Средства направлены на реализацию мероприятий:

- транспортно-экспедиционные услуги (доставка хоккейной спортивной формы, выделенной по договору пожертвования Фондом «Международная спортивная академия Владислава Третьяка № 1603/2022,16.03.22г) -8,76182 тыс. рублей;

- волейбольного турнира, посвященного Дню молодежи, открытого шахматного турнира, посвященного Дню ветеранов боевых действий -4,964 тыс. рублей;

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: «Без нас скучала бы планета», Детская новогодняя елка, День защиты детей, День России, День матери, турнир по настольному теннису.

Оценка достижения значений целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин не выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |  |  |
| 1 | Количество молодежи 14-30 лет, охваченной мероприятиями различной направленности. | чел. | 210 | 210 | 0 | 0 | Выполнено |  |  |
| 2 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, профилактике асоциальных проявлений. | чел. | 130 | 130 | 0 | 0 | Выполнено |  |  |
| 3 | Количество молодежи, охваченной мероприятиям, направленными на развитие гражданственности и патриотическое воспитание | чел. | 210 | 210 | 0 | 0 | Выполнено |  |  |

В ходе реализации программных мероприятий в 2022 году обеспечено достижение плановых индикаторов по 3 целевым индикаторам, установленным муниципальной программой, в полном объёме. Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка качества планирования целевых индикаторов составила 100 %.

Оценка ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы

В 2022 году по данным муниципальной программы  достигнуто в полном объёме плановое значение показателя ожидаемого эффекта реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Поливановское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области».

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового* |  | Обоснование причин не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 11 | Исполнение запланированных мероприятий программы в соответствии с предусмотренным финансированием | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Выполнено |

По информации администрации ожидаемый эффект реализации муниципальной программы  осуществляется в соответствии с финансированием программы.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы

И=0,3*100+0,3*100+0,3*100+0,1*100=100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%, что подтверждает эффективность использования бюджетных средств.

Выводы

1. Реализация муниципальной программы признаётся эффективной.

2. При реализации муниципальной программы в 2023 году необходимо скорректировать показатели ожидаемого эффекта, плановые значения целевых индикаторов и мероприятий программы пропорционально выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств,  путём внесения изменений в действующую программу.

.